中南林发﹝2017﹞5号

关于印发《中南林业科技大学基本建设

财务管理办法》的通知

学校各单位：

《中南林业科技大学基本建设财务管理办法》已于2016年12月1日经学校第七届党委会第14次会议审定通过，现印发给你们，请遵照执行。

中南林业科技大学

2016年12月21日

中南林业科技大学基本建设财务管理办法

第一章  总 则

第一条  为规范和加强学校基本建设（简称基建）财务管理和监督，保障建设资金合法、有效使用，提高投资效益，根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《政府采购法》和财政部《基本建设财务管理规定》《国有建设单位会计制度》等法律、行政法规、规章，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于列入学校基建投资计划，并经政府有关部门批准的基建项目。学校批准的其他基建项目参照执行。

第三条  学校基建财务管理的基本任务：贯彻执行国家和省政府有关法律、法规和基建财务管理的各项规章制度；依法筹集、科学安排、有效使用、严格核算和管理基建资金，保证基建项目建设的顺利进行；做好基建资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作；做好基建会计核算、会计报表和财务分析工作；加强财务管理，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，努力提高投资效益和管理水平。

第四条  基建财务管理的基本原则：

（一）专款专用原则。基建资金必须按规定用于经批准的基建项目，不得挤占、挪用、截留。

（二）投资效益原则。基建项目从论证、立项、开工、竣工到交付使用的全过程，建设资金从筹集、使用、核算、决算的全过程，必须厉行节约，降低成本，减少损失浪费，努力提高资金使用效益。

（三）项目管理原则。项目经费管理从立项到竣工决算，贯穿全过程，配套和附属项目尽量纳入主体工程，整体控制。

（四）资金管理的“三算”原则。基建项目立项有概算、招标有预算、竣工有决算。

第二章  基建财务管理机构与职责

第五条  校长对基建财务管理全面负责，分管基建工作的副校长和分管财务工作的副校长对基建财务管理负直接领导责任，基建维修处和财务处对基建财务管理负直接责任。校内有关部门对基建财务管理各司其职、各负其责。

第六条  财务处是学校基建财务管理的职能部门，在分管财务副校长的领导下，对学校基建财务活动实施管理和监督。财务处配备专职财会人员管理全校基建财务和会计核算工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关基建财务管理的法律法规和主管部门的财务规章制度。

（二）根据学校的发展规划和年度基建计划，多渠道筹措建设资金，保证基建工程的资金需求。

（三）建立健全基建财务管理制度，做到会计核算规范。

（四）按规定程序和要求向主管部门报送固定资产投资报表。

（五）严格按照上级主管部门批准的概算、合同、工程变更协议和经审计处审定确认的竣工决算报告等合法原始凭证、会计资料等，办理工程、设备、材料等价款的结算。

（六）及时了解学校的基建计划及变动情况，与基建维修处、审计处、实验室建设与资产管理处等部门交流项目信息，做好财务监督工作。

（七）不定期收集、汇总基建筹资、资金使用和管理信息，编报资金使用效益分析报告，当好领导的参谋。

第七条  基建维修处是学校基建投资和造价控制的责任单位，负责对基建项目的建设要求、工程预算（概算）、施工过程、项目变更、决算等业务实施管理和监督，并承担相应责任。其主要财务职责是：

（一）根据上级部门批复的基建投资计划以及学校基建项目实际进展情况，制定项目资金需求总体计划及分年度项目建设资金需求计划；使用财政投资资金的，需根据上级主管部门要求提前上报月度用款计划及政府采购计划并负责完成财政投资评审工作。

（二）严格按照批准的建设内容、进程及资金计划，办理工程价款的结算审核及付款审批手续；从严控制用款进程，确保基建项目资金的合理使用与有效控制。

（三）建立基建合同台账，逐笔、序时登记每笔合同的相关信息，做好经济业务的原始记录。

（四）建立财产物资登记制度，及时登记基建活动中的设备、材料及其他财产物资的收、发、存情况；定期开展财产物资清查，项目竣工决算后，将核对无误的财产物资移交给实验室建设与资产管理处。

（五）及时向财务处报送基建项目所有合同和财务文件资料；按规定程序办理好相关工程变更手续，及时向财务处报送工程造价变更文件资料等。

第八条  审计处是学校对基建项目实施审计和监督管理的主要部门，主要负责对基建项目全过程审计、阶段审计、结算审计、财务评价等工作。

第九条  学校对基本建设投资实行统一预算，专户管理，单独核算，专款专用的管理模式；学校基建投资纳入学校年度综合财务预算，同一个建设项目，不论其建设资金来源性质，必须在同一账户核算和管理。

第三章  预算管理

第十条  学校基建预算是根据上级主管部门批准的基建项目，结合年度建设计划和财力状况，按项目编制的项目预算的总和，是学校年度综合财务预算的组成部分。基建预算实行零基预算。

第十一条  基建项目预算（概算）由基建维修处负责编制，在分管基建工作副校长主持下组织专家论证后确定建设标准与投资总额，依规定报校长办公会或党委会审批，确定基建投资项目的预算（概算）。

第十二条  学校基建资金来源包括：

（一）公共财政预算拨款安排的基建项目资金。

（二）纳入财政预算管理的专户资金安排的基建项目资金。

（三）学校其他资金中安排的基建项目资金。

（四）基建项目贷款。

（五）基建项目捐款。

（六）其他经批准用于基建项目的资金。

第十三条  基建支出预算按经济性质划分为：

（一）项目前期费用。

（二）征地拆迁费。

（三）建筑工程费。

（四）安装工程费。

（五）设备购置费。

（六）其他费用。

第十四条  财务处按照省发改委批复的文件和校长办公会、党委会决定等明确的要求，建立项目账，组织筹集资金，并按进度划入基建账户。

第十五条  基建维修处应严格执行项目经费预算（概算）管理。经批准下达的基建项目投资计划，不得随意变更；确需调整预算（概算）的，政府投资项目投资概算超过可行性研究报告批准的投资估算10%以上，或者项目单位、建设性质、建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，应及时报项目审批单位审批。未经批准的，不得擅自调整实施。

第四章  价款结算管理

第十六条  基建项目价款结算包括工程价款结算、设备价款结算、材料价款结算及其他价款结算。

第十七条  工程价款结算是指依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。工程价款结算应严格遵循结算程序和有关合同的规定，按程序支付。各相关部门在各自职责范围内负责工程价款的结算和监督管理。

第十八条  新建项目开工前，基建维修处需向财务处提供项目可行性报告、设计合同、总概算及投资计划、中标通知书、标底造价、施工合同及相关预算（概算）资料。项目施工过程中签订的补充协议、变更签证、现场签证以及按规定程序审核会签工程款、材料（设备）款支付凭单和其他有效文件也应及时提交，所有资料齐全后方可进入工程款支付及结算程序。

第十九条  价款结算审批规定：

1.单笔支付金额在3万元以下的，由基建维修处审批；

2.单笔支付金额在3万元（含）以上10万元以下的，由基建维修处审批、审计处审计，报分管基建校领导审批；

3.单笔支付金额在10万元（含）以上50万元以下的，依前序审批后报分管财务校领导审批；50万元以上的，依前序审批后报校长审批。

第二十条  工程进度款结算：

（一）基建维修处核定工程量。

（二）依规定审批施工单位提交拨付申请，由基建维修处、监理单位、审计处、财务处、分管基建工作的副校长和分管财务工作的副校长、校长逐级审批。

（三）按合同支付。财务处按合同和审批意见支付工程进度款。当工程进度款支付至合同总价款的70%时应停止支付，工程竣工验收后，工程进度款不得超过合同价款的75%。

（四）建安设备的价款结算：

1.基建维修处和实验室建设与资产管理处验收合格；

2.依本条（二）款审批程序审批；

3.依合同支付价款。原则上家具、设备价款（不含安装价款）安装调试前支付不超过50%。

第二十一条  因工程变更等原因造成价款支付方式及金额发生变动时，基建维修处应提供完整的书面文件和其他相关资料。经审计处和跟踪审计事务所共同核定，学校集体研究决定后及时签订工程补充合同，财务人员依据原合同与补充合同的规定进行支付。

第二十二条  工程竣工价款结算：

工程竣工验收完毕，经审计部门审计后，施工方向基建维修处移交工程全部工程资料，持《中南林业科技大学基建和维修工程结算审批表》、《基建与维修项目结算审计验证定案表》、《中南林业科技大学房屋（或单项工程）资产验收单》，依规定审批后，办理支付工程结算余款。

工程竣工结算款一般留合同价款的5%作为质保金。保修期满，施工单位提出支付质保金的申请报告，管理使用单位、基建维修处等相关部门对工程项目进行复验签署意见后，到财务处办理工程质保金支付手续。

第二十三条  基建维修处应当严格执行工程价款结算的制度规定，坚持按照规范的工程价款结算程序支付资金。基建维修处与施工单位签订的施工合同中确定的工程价款结算方式必须符合财政支出预算管理的有关规定。

第二十四条  设备价款结算是指根据基建项目中的设备采购合同而结算的相关款项。设备价款结算要求：

（一）按法定程序与中标单位签订购销合同，合同内容应完整，责任应明确。

（二）设备价款结算。

1．设备一律不予支付预付款，属非标定制设备（如电梯、大型空调等）依据合同需要支付预付款时，预付款不得超过合同价款的30%。

2．设备到施工现场经开箱验收合格后，付款额度不得超过合同价款的50%。

3．设备安装完毕验收合格后，付款额度不得超过合同价款的95%。

4．质量保修金按合同价款的5%预留，退还程序参照工程质保金的相关要求。

第二十五条  材料价款结算是指根据基建项目中的材料采购合同而支付的相关款项。材料物资的采购，必须根据基建维修处审定的、与标底一致的材料供应计划、材料合同、入库单等手续付款。发生材料变更时必须依据材料变更计划和入库单付款。

第二十六条  其他价款结算是指根据项目建设过程中发生的其他零星费用的结算，依据相关合同及学校有关规定结算。

第二十七条  如果实行政府采购和国库集中支付的建设项目，应按照政府采购和国库集中支付的有关规定办理价款结算。

第五章  竣工决算管理

第二十八条  基建项目竣工财务决算是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据，包括项目竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及与项目决算相关的材料。

项目竣工财务决算由财务处负责，基建维修处与审计处协助，设计、施工、监理等单位应积极配合做好竣工财务决算编制工作。各编制部门要认真执行有关的财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制基建项目竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容完整。

第二十九条  学校应在项目竣工后三个月内完成竣工财务决算的编制工作。在竣工财务决算未经批复之前，原机构不得撤销，项目负责人及财务主管人员不得调离。

第三十条  编制竣工财务决算时，应按规定将待摊投资支出按合理比例分摊计入交付使用资产、转出投资价值及待核销基建支出。

第三十一条  竣工财务决算材料，报学校审计部门，审计部门对竣工财务决算报告进行审计。

第三十二条  财务处依据项目审计报告进行账务处理，基建维修处依据审计报告办理产权登记和资产交付手续，实验室建设与资产管理处核对交付使用资产清单并实施后续管理。

第六章  附  则

第三十三条  各部门应加强和完善基建档案的管理，妥善保管建设、财务、审计等档案，及时向校档案馆办理移交。

第三十四条  如果使用财政专项、国债资金等建设资金，按各项目资金的管理办法执行，无明确规定的，按本办法执行。

第三十五条  本办法由财务处负责解释，自公布之日起施行。

| 中南林业科技大学办公室 | 2017年1月12日印发 |
| --- | --- |

# Text boxes

中南林业科技大学文件